## REPORTE
Subsecretaría de planeación y evaluación
Dirección General de Inversión pública
FONDEREG 2016
ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
REGION: 05 Sureste
PROGRAMA: |  | FONDEREG
EJERCICIO: |  | 2016
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO
SOBRE EL LIBRAMIENTO DE LA POBLACION DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO. (PRIMERA ETAPA)
MUNICIPIO: |  | 056.- SANTA MARIA DEL ORO | [5 empty] | LOCALIDAD: |  | CABECERA MUNICIPAL
NOMBRE DE LA ACCION:
MONTO ASIGNADO: |  |  | 2222222.22
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
Se llevara a cabo la primera de dos etapas en la que se ejecutaran los trabajos de RED DE MEDIA TENSION,
RED DE BAJA TENSION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO y TRAMITOLOGIA
Fecha de Inicio: |  | 2016-09-12 |  |  |  | Fecha de Termino Real:
Metas Proyectadas: |  |  | 2177 ML |  |  | Metas Alcanzadas:
Beneficiarios Directos: |  |  | 2517 |  |  | Beneficiarios Indirectos: |  |  |  | 4717
AVANCE | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
| 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2°
Físico |  | 0% | 40% | 20% | [6 empty] | 60%
Financiero |  | 0% | 40% | 20% | [6 empty] | 60%
DESCRIPCIÓN DE AVANCE FISICO:
EXCAVACIONES E INSTALACION DE POSTERIA DE CONCRETO
DESCRIPCIÓN DEL GASTOS DE AVANCE FINANCIERO:
PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PRESENTADAS A LA FECHA
Situación de la Obra: |  |  | No Iniciada ( |  |  | ) | Terminada sin Operar: ( |  |  |  |  | )
|  |  | En Proceso ( X |  |  | ) | Terminada y Operando: ( |  |  |  |  | )
|  |  | Suspendida ( |  |  | )
OBSERVACIONES:
SELLO DE AYTO.
|  | GOBIERNO DEL ESTADO. Región 05 Sureste | [7 empty] | GOBIERNO MUNICIPAL
LAE. Felipe de Jesús Partida Macias |  |  |  | Pierre Steven Ortega Alvarez | [5 empty] | Nombre: HABACUC CUEVAS SANCHEZ
Promotor de Gestión Regional |  |  |  | Analista de Evaluación de Proyectos | [5 empty] | Cargo | Director de Obras Públicas
Encargado de supervisar físicamente la obra
|  |  | Fecha del reporte |  |  |  |  | 03 de | Octubre |  | de 2016

## FOTOS
SUB SECRETARIA DE PLANEACION
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2016
REGION 05 SURESTE
CEDULA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA
PROGRAMA: |  |  |  | FONDEREG
EJERCICIO: |  |  |  | Fondereg 2016
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO
SOBRE EL LIBRAMIENTO DE LA POBLACION DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO. (PRIMERA ETAPA)
MUNICIPIO: | 056.- SANTA MARIA DEL ORO | [5 empty] | LOCALIDAD: |  | CABECERA MUNICIPAL
NOMBRE DE LA ACCION:
MONTO ASIGNADO: |  |  | 2222222.22
|  | ANTES | [6 empty] | INICIO
| PROCESO | [7 empty] | FINAL
| GOBIERNO DEL ESTADO. Región 04 Cienega | [6 empty] | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | SELLO DE AYTO.
LAE. Felipe de Jesús Partida Macias |  |  |  | Pierre Steven Ortega Alvarez |  |  |  |  | Nombre: HABACUC CUEVAS SANCHEZ
Promotor de Gestión Regional |  |  |  | Analista de Evaluación de Proyectos |  |  |  |  | Cargo | Director de Obras Públicas
Encargado de supervisar físicamente la obra
|  |  | Fecha del reporte |  | a | 3 | de | Octubre |  | de 2016